| Администрация сельского поселения «Гагшор» |  | # «Гагшор» сикт # овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ШУÖМ

###### от 17 марта 2017 года				                                                   № 03/04

Республика  Коми,Сысольский район, с.Гагшор

Об утверждении  плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета сельского поселения «Гагшор» и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов  на 2017 год

- В соответствии пунктом 5 статьи 29 Решения Совета муниципального района «Сысольский» от 25 сентября  2013 г. № V-25/164 «Об утверждении Положения о   бюджетном процессе в муниципальном районе «Сысольский», распоряжения администрации муниципального района «Сысольский» от 03 марта 2017 года № 56-р «О подписании Соглашений между  администрацией муниципального района «Сысольский» и администрациями сельских поселений муниципального района «Сысольский» о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017 год»,

- администрация сельского поселения «Гагшор» постановляет:

1.Утвердить  план мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета сельского поселения «Гагшор» и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2017 год согласно приложению.

2. Главному бухгалтеру представить в финансовое управление администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский» отчеты о выполнении плана мероприятий по установленной Администрацией района форме по итогам полугодия – в срок до 20 июля 2017 года, по итогам 2017 года - в срок до 25 января 2018 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава сельского поселения «Гагшор»                                             А.В.Сямтомова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Гагшор»

от 17.03.2017 г № 03/04

План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета                                                           муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов

бюджета сельского поселения  «Гагшор»

| № п/п | Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия |  | Фактическое значение показателя по итогам 2016 года | Плановое значение показателя по итогам 1 полугодия 2017 года | Плановое значение показателя по итогам 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате |  |  |  |  |  |
| 1. | Объём задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей) Справочно: объём списанной задолженности |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение снижения недоимки не менее 5 процентов к уровню на начало года (%) |  |  |  |  |
| Разработка и реализация мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост доходов по земельному налогу |  |  |  |  |
|  | Земельный налог (тыс. рублей) |  | 19,5 | 5,0 | 10,0 |
|  | Информирование о возможности приватизации земельных участков под объектами недвижимого имущества, о необходимости оформления прав на землю под объектами движимого и недвижимого имущества (кол-во инф.) |  |  |  |  |
|  | Выявление неоформленных правами земельных участков, понуждение пользователей земельных участков к оформлению прав на землю (кол-во выявленных фактов, кол-во договоров аренды или регистраций прав собственности, % роста зарегистрированных прав) |  |  |  |  |
| 2. | Рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |
|  | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. рублей) |  | 23,2 | 10,0 | 30,0 |
|  | Повышение собираемости с граждан платы за найм жилых помещений, предоставляемых им по договорам социального найма (кол-во претензий и уведомлений) |  | 100% | 100% | 100% |
|  | Индексация ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом (да/нет) |  | нет | да | да |
| 3. | Доходы об оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (тыс. рублей) |  | 11,3 | 6,0 | 12,0 |
| 4. | Проведение анализа эффективности применения Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" статьи 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
|  | Количество оформленных протоколов (единиц) |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. рублей) |  | 0 | 0 | 1 |
| Оптимизация расходов на аппарат сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Преобразование поселений в форме объединения (да/нет) |  | нет | нет | нет |
| 2. | Оптимизация штатной численности | Вывод из штатных расписаний должностей, выполняющих работы, носящие сезонный характер, перевод их на оплату по договорам гражданско-правового характера (кол-во ед., тыс.руб.) |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Гагшор»

от 17.03.2017 г № 03/04

Отчет о выполнении условий Соглашения между администрацией сельского поселения «Гагшор» и администрацией муниципального района «Сысольский» о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017 год

Таблица 1. Фонд оплаты труда работников администрации сельского поселения

|  | 2016 год, факт (тыс. рублей) | 2017 год, план (тыс. рублей) | 2018 год, факт (тыс. рублей) | Пояснения (заполняется в случае превышения показателя 2017 года над показателем 2016 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского поселения, всего |  |  |  |  |
| за счёт средств местного бюджета |  |  |  |  |
| за счёт средств межбюджетных трансфертов ( доп КР) |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда иных работников муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими в администрации сельского поселения , всего |  |  |  |  |
| за счёт средств местного бюджета |  |  |  |  |
| за счёт средств межбюджетных трансфертов (доп КР) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Глава   сельского поселения  «Гагшор»			      _______________________________

(подпись)

Таблица 2. Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения  «Гагшор»

по состоянию на 01___________2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия | Факти-ческое значение показателя по итогам 2016 года |  | Плановое значение показа-теля | Факти-чески достигн-утое значение показателя | Откло-нение |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объём задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей) Справочно: объём списанной задолженности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение снижения недоимки не менее 5 процентов к уровню на начало года (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост доходов по земельному налогу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельный налог (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о возможности приватизации земельных участков под объектами недвижимого имущества, о необходимости оформления прав на землю под объектами движимого и недвижимого имущества (кол-во информаций) |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Выявление неоформленных правами земельных участков, понуждение пользователей земельных участков к оформлению прав на землю (кол-во выявленных фактов, кол-во договоров аренды или регистраций прав собственности, % роста зарегистрированных прав) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение собираемости с граждан платы за найм жилых помещений, предоставляемых им по договорам социального найма (кол-во претензий и уведомлений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индексация ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доходы об оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение анализа эффективности применения Закона Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" статьи 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оформленных протоколов (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация расходов на аппарат сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Преобразование поселений в форме объединения (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация штатной численности |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельского поселения  «Гагшор»			            _______________________________

(подпись)

Таблица 3. Перечень расходных обязательств, финансирование которых осуществляется за счёт средств местного бюджета и не связано с решением вопросов местного значения сельского поселения

| Наименование расходного обязательства | Код целевой статьи расхода бюджета | Сумма, всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

Глава сельского поселения «Гагшор»			_______________________________

(подпись)